## Instrucciones
KineFit — Plan de pruebas del entorno de pruebas
Este plan es el criterio de salida a producción. Si se completa según lo definido aquí, el sistema está listo para producción; si no se completa, no sale.
Cómo se usa
1. Sembrar la base del entorno de pruebas con seed_pruebas.sql antes de cada ronda.
2. Ejecutar los casos en el orden de las hojas. Cada ejecutor completa sólo las filas donde figura como responsable.
3. Registrar el resultado en la columna Resultado y adjuntar evidencia: captura, registro o enlace.
4. Todo caso Fallido genera una fila en la hoja Hallazgos con su severidad.
5. Corregido el hallazgo, el caso se vuelve a ejecutar. No se marca Aprobado sin repetir la prueba.
Responsables
Maxi — pruebas funcionales del panel, ventas, fichas y documentos.
Jhoan — pruebas funcionales del sitio público y de la configuración de contenido.
Claude — pruebas técnicas: concurrencia, carga, autorización, seguridad y auditoría del sitio.
Criterio de severidad
Bloqueante — impide operar, pierde dinero o pierde datos. Doble reserva, cobro mal calculado, ficha que no guarda, secreto expuesto, caída del servicio. Tolerancia cero.
Crítico — funcionalidad central rota, aunque exista una vía alternativa. Tolerancia cero.
Mayor — funciona pero de forma incorrecta o incómoda. Se acepta pasar con un máximo acordado y fecha de corrección comprometida.
Menor — cosmético o de conveniencia. No bloquea la salida.
Criterio de cierre
El plan se declara aprobado cuando no queda ningún caso pendiente, ningún hallazgo bloqueante abierto y ningún hallazgo crítico abierto. La hoja Resumen lo calcula sola.
Alcance
Todos los casos derivan de las historias de usuario v-final. Cada fila indica en la columna Historia de cuál proviene.
Las reservas del sitio permanecen desactivadas en producción durante la marcha blanca, pero el flujo de reserva se prueba completo en el entorno de pruebas.

## Resumen
Resumen de ejecución
Indicador | Funcionales | No funcionales | Total
Casos totales | 245 | 67 | 312
Pendientes | 16 | 67 | 83
Aprobados | 207 | 0 | 207
Fallidos | 11 | 0 | 11
Bloqueados | 2 | 0 | 2
No aplica | 9 | 0 | 9
Fallidos bloqueantes | 0 | 0 | 0
Fallidos críticos | 7 | 0 | 7
Fallidos mayores | 4 | 0 | 4
Avance de ejecución | 73.4%
Estado del plan | NO APROBADO
Regla de cierre: cero pendientes, cero fallidos bloqueantes y cero fallidos críticos.

## Datos de prueba
Set de datos determinista del entorno de pruebas
Entidad | Registro | Detalle
Servicios | Masajes | Activo. Duración 60 minutos.
Servicios | Masajes Premium | Activo. Duración 90 minutos.
Servicios | Masajes en pareja | Activo. Duración 60 minutos.
Servicios | Masajes Reductivos | Activo. Duración 30 minutos.
Servicios | Embarazadas | Activo. Duración 60 minutos.
Servicios | Kinesiología | Inactivo al sembrar, para probar su activación.
Servicios | Voucher para Regalo | Activo, sin duración.
Especialistas | Especialista A | Jornada completa. Habilitada en todos los servicios.
Especialistas | Especialista B | 09:00 a 17:00. Habilitada sólo en masoterapia.
Especialistas | Especialista C | 18:00 a 21:00. Habilitada en masoterapia y kinesiología.
Cuentas | Administrador | Cuenta de administrador del entorno de pruebas.
Cuentas | Especialista A y B | Cuentas de especialista, para probar accesos cruzados.
Pacientes | Paciente web | Registrado con Google, con RUT y teléfono completos.
Pacientes | Paciente manual | Registrado por el personal, sin cuenta de Google, mismo RUT que el anterior para probar la vinculación.
Pacientes | Paciente con convenio | Afiliado a un convenio vigente.
Pacientes | Paciente con convenio vencido | Afiliado a un convenio fuera de vigencia.
Convenios | Convenio vigente | Descuento en masoterapia, sin descuento en kinesiología.
Convenios | Convenio vencido | Vigencia terminada el día anterior.
Terminales | Terminal porcentual | Comisión porcentual distinta para débito y crédito.
Terminales | Terminal mixto | Porcentaje más cargo fijo, con impuesto sobre la comisión.
Reparto | Acuerdo vigente | 50% para la profesional desde una fecha anterior.
Reparto | Acuerdo anterior | 40% con vigencia terminada, para probar el histórico.
Impuesto | Tasa vigente | 19% desde una fecha anterior a todas las ventas sembradas.
Formatos | Formato por constructor | Dos secciones y cinco campos, uno de cada tipo.
Formatos | Formato desde documento | Documento cargado con firma de paciente y de profesional.
Citas | Cita confirmada con pago | Para probar cancelación con advertencia de anticipo.
Citas | Cita atendida sin ficha | Para probar la creación de ficha.
Citas | Cita con documento pendiente | Para probar la carga en papel y el conteo de pendientes.
Citas | Cita con documento firmado | Para probar la firma del profesional.
Bloqueos | Bloqueo con motivo público | Para verificar la exposición en el sitio.
Bloqueos | Bloqueo sin motivo público | Para verificar que el motivo interno no se expone.

## Pruebas funcionales
ID | Historia | Módulo | Caso de prueba | Precondición | Pasos | Datos de entrada | Resultado esperado | Severidad si falla | Responsable | Resultado | Evidencia | Observaciones
PF-001 | AUT-001 | Autenticación paciente | Navegar el flujo completo sin sesión iniciada | Formulario de reserva habilitado | Abrir el sitio sin sesión. Seleccionar servicio, fecha, hora y especialista. | Servicio: Masajes | El flujo avanza hasta el último paso sin pedir sesión en ningún momento | Mayor | Maxi | Aprobado |  | Todo funciona de manera correcta, el problema que queda pendiente es que permite el ingreso de una hora que ya no esta disponible, la idea es implementar un aviso de que esa hora ya no esta disponible o quitar los bloques directamente. Ademas pendiente mejorar estilo visual (cambiar estilo de ia)
PF-002 | AUT-001 | Autenticación paciente | Solicitud de sesión al confirmar la reserva | Flujo completado hasta selección de especialista | Presionar confirmar reserva | - | El sistema muestra el aviso de inicio de sesión con Google antes de pasar al pago | Crítico | Maxi | Aprobado |  | Failed to load resource: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT 5client:87 [GSI_LOGGER]: google.accounts.id.initialize() is called multiple times. This could cause unexpected behavior and only the last initialized instance will be used. _.G @ client:87 play.google.com/log?hasfast=true&authuser=0&format=json:1 Failed to load resource: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT client:391 Cross-Origin-Opener-Policy policy would block the window.postMessage call. fv @ client:391 client:391 Cross-Origin-Opener-Policy policy would block the window.postMessage call. fv @ client:391 api-test.kinefitchile.com/api/auth/google:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 401 (Unauthorized) play.google.com/log?format=json&hasfast=true&authuser=0:1 Failed to load resource: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT. Request failed with status code 401
PF-003 | AUT-001 | Autenticación paciente | Alta de paciente nuevo desde Google | Cuenta de Google sin paciente asociado | Iniciar sesión con una cuenta de Google no registrada | Correo de prueba nuevo | Se crea el registro de paciente vinculado a la identidad de Google | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-004 | AUT-001 | Autenticación paciente | Solicitud de RUT y teléfono en el primer ingreso | Paciente nuevo autenticado | Observar el formulario posterior al inicio de sesión | - | El sistema solicita RUT y teléfono antes de continuar al pago | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-005 | AUT-001 | Autenticación paciente | Precarga de datos en reserva posterior | Paciente ya registrado con RUT y teléfono | Iniciar una segunda reserva con la misma cuenta | - | RUT y teléfono aparecen precargados y no se vuelven a solicitar | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-006 | AUT-001 | Autenticación paciente | Rechazo de RUT inválido | En el paso de datos personales | Ingresar un RUT con dígito verificador incorrecto | 12.345.678-9 | El sistema rechaza el RUT y no permite continuar | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-007 | AUT-001 | Autenticación paciente | Token de Google inválido | - | Enviar al backend un ID token manipulado | Token alterado | El backend rechaza la operación, no crea paciente y no ocupa bloques | Bloqueante | Claude | Pendiente
PF-008 | AUT-001 | Autenticación paciente | Sesión expirada al reservar | Sesión de paciente vencida | Intentar confirmar una reserva con la sesión vencida | - | La operación se rechaza con mensaje claro y los bloques quedan disponibles | Crítico | Claude | Pendiente
PF-009 | AUT-001 | Autenticación paciente | Aviso de tratamiento de datos | Paciente nuevo | Completar el alta de cuenta | - | Se muestra el aviso de tratamiento de datos y se registra el consentimiento | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-010 | AGE-001 | Reserva web | Orden del flujo | Formulario habilitado | Recorrer el flujo de reserva | - | El orden es servicio, fecha, hora y finalmente especialista | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-011 | AGE-001 | Reserva web | Catálogo publicado | Servicios activos en el panel | Abrir el selector de servicios | - | Se listan todas las categorías al mismo nivel, sin subcategorías | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-012 | AGE-001 | Reserva web | Servicio inactivo no se ofrece | Un servicio desactivado en el panel | Abrir el selector de servicios | Kinesiología inactiva | El servicio inactivo no aparece en el selector | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-013 | AGE-001 | Reserva web | Activación de servicio se refleja en el sitio | Servicio inactivo | Activarlo en el panel y recargar el sitio | Kinesiología | El servicio aparece disponible para agendamiento sin redesplegar | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-014 | AGE-001 | Reserva web | Bloques de 30 minutos desde las 09:00 | Horarios cargados | Abrir el selector de horario | - | Los bloques se presentan como rango y comienzan a las 09:00 | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-015 | AGE-001 | Reserva web | Franja 14:00 a 15:00 inexistente | Horarios cargados | Revisar la rejilla de cualquier día | - | No se genera ningún bloque entre 14:00 y 15:00 | Mayor | Maxi | Aprobado |  | Esto es algo que se deberia configurar y no dar por sentado que sera para siempre, el sistema debe permitir cambiar bloques de horario bloqueados permanentes como este
PF-016 | AGE-001 | Reserva web | Duración desactivada globalmente | Interruptor de duración en falso | Reservar un servicio y elegir un solo bloque | Masajes | El sistema permite reservar sin exigir bloques adicionales | Mayor | Maxi | Aprobado |  | No deberia existir un interruptor global, el interruptor es por servicio, no para todos, depe permitir a algunos exigir una duracion concreta y no exigirla para otros
PF-017 | AGE-001 | Reserva web | Duración activada, servicio de 60 minutos | Interruptor activo, servicio con 60 min | Seleccionar un solo bloque de 30 minutos | Masajes 60 min | El sistema informa la duración y exige seleccionar dos bloques consecutivos | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-018 | AGE-001 | Reserva web | Duración activada, servicio de 90 minutos | Interruptor activo, servicio con 90 min | Seleccionar dos bloques | Masajes Premium 90 min | El sistema exige el tercer bloque consecutivo | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-019 | AGE-001 | Reserva web | Bloques no consecutivos | Interruptor activo, servicio de 60 min | Seleccionar dos bloques separados por un tercero ocupado | - | El sistema rechaza la selección por no ser consecutiva | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-020 | AGE-001 | Reserva web | Especialistas filtradas por disponibilidad | Dos especialistas con horarios distintos | Elegir un bloque cubierto por una sola de ellas | Bloque 18:30 | Sólo se ofrece la especialista que atiende ese bloque | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-021 | AGE-001 | Reserva web | Especialista sin el servicio habilitado | Especialista sin habilitación para el servicio | Seleccionar ese servicio y un bloque de su horario | - | La especialista no se ofrece para ese servicio | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-022 | AGE-001 | Reserva web | Campo de convenio opcional | Convenios cargados | Completar la reserva sin seleccionar convenio | - | La reserva se confirma sin exigir convenio | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-023 | AGE-001 | Reserva web | Campo obligatorio vacío | En el paso de datos | Dejar el teléfono vacío y confirmar | - | El sistema impide confirmar y señala el campo | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-024 | AGE-001 | Reserva web | Ocupación de bloques al confirmar | Reserva confirmada | Consultar la disponibilidad del mismo bloque desde otro navegador | - | Los bloques comprometidos ya no aparecen disponibles | Bloqueante | Maxi | Aprobado
PF-025 | AGE-001 | Reserva web | Error interno libera los bloques | Simular fallo del servidor al registrar | Provocar el error y revisar la disponibilidad | - | Los bloques permanecen disponibles y se informa al paciente | Crítico | Claude | Pendiente
PF-026 | AGE-001 | Reserva web | Interruptor de reservas desactivado | Interruptor en falso | Abrir el sitio público | - | El formulario no se muestra y la llamada a la acción dirige al destino configurado | Crítico | Jhoan | Aprobado
PF-027 | AGE-001 | Reserva web | Interruptor de reservas reactivado | Interruptor en verdadero | Abrir el sitio público | - | El formulario de reserva vuelve a mostrarse y opera con normalidad | Crítico | Jhoan | Aprobado
PF-028 | AGE-002 | Pago del anticipo | Monto del anticipo | Reserva lista para pagar | Avanzar al pago | - | El monto es de $10.000 CLP para cualquier servicio | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-029 | AGE-002 | Pago del anticipo | Monto validado en servidor | Reserva lista para pagar | Alterar el monto en la petición desde el navegador | Monto 1000 | El backend rechaza la operación y conserva el monto correcto | Bloqueante | Claude | Pendiente
PF-030 | AGE-002 | Pago del anticipo | Pago aprobado | Ambiente de integración | Pagar con la tarjeta de prueba VISA | 4051 8856 0044 6623 | La cita pasa a Confirmada y los bloques quedan congelados | Bloqueante | Maxi | Aprobado
PF-031 | AGE-002 | Pago del anticipo | Bloques reservados durante el pago | Pago en curso | Consultar el bloque desde otro navegador mientras la pasarela está abierta | - | El bloque no aparece disponible para otro usuario | Bloqueante | Maxi | Aprobado
PF-032 | AGE-002 | Pago del anticipo | Cancelación en la pasarela | Pago en curso | Abortar el pago dentro de la pasarela | - | El sitio devuelve al paciente con mensaje y libera los bloques de inmediato | Crítico | Maxi | Aprobado |  | Aprobado pero con el detalle que aunque se cancele el pago la reserva se queda aun en el panel de reservas, no es critico, porque igualmente dentro de 15 minutos como todos los pendientes de pago, se liberara solo
PF-033 | AGE-002 | Pago del anticipo | Tarjeta rechazada | Ambiente de integración | Forzar un rechazo de la tarjeta | - | La cita no se confirma y los bloques vuelven a estar disponibles | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-034 | AGE-002 | Pago del anticipo | Abandono sin interacción | Pago iniciado | Dejar la pasarela abierta hasta cumplir el tiempo límite | - | La cita se marca como expirada y los bloques se liberan automáticamente | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-035 | AGE-002 | Pago del anticipo | Cierre de ventana tras aprobar | Pago aprobado | Cerrar la pestaña antes del retorno al sitio | - | La cita queda igualmente Confirmada en el sistema | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-036 | AGE-002 | Pago del anticipo | Pantalla de confirmación | Pago aprobado | Observar la pantalla de retorno | - | Muestra especialista, servicio, fecha y hora de la cita | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-037 | AGE-002 | Pago del anticipo | Derivación a documentos | Servicio con documento exigido | Completar el pago | Masajes | Tras el pago el sistema deriva a la firma del documento correspondiente | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-038 | AGE-002 | Pago del anticipo | Caída de la pasarela | Simular indisponibilidad | Intentar pagar | - | El sistema informa el problema y no deja la cita en estado inconsistente | Crítico | Claude | Pendiente
PF-039 | AGE-002 | Pago del anticipo | Credenciales fuera del navegador | - | Inspeccionar el paquete entregado al navegador | - | No aparecen credenciales de comercio ni claves de la pasarela | Bloqueante | Claude | Pendiente
PF-040 | CON-001 | Convenios | Lista desplegable | Convenios cargados | Abrir el campo de convenio en la reserva | - | Se presenta como lista desplegable y no admite texto libre | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-041 | CON-001 | Convenios | Rechazo de convenio inexistente | - | Enviar un identificador de empresa inexistente al backend | id 9999 | El backend rechaza la operación | Crítico | Claude | Pendiente
PF-042 | CON-001 | Convenios | Vigencia visible en el listado | Convenio con vigencia cargada | Abrir el listado de convenios en el panel | - | La vigencia aparece como columna sin abrir el detalle | Mayor | Maxi | Aprobado |  | Aprobado pero solo aparece en la columna como: Vigente, no aparece el rango entre las 2 fechas de vigencia, es un detalle menor
PF-043 | CON-001 | Convenios | Descuento por servicio | Convenio con descuento en masoterapia y no en kinesiología | Registrar venta de masoterapia a paciente afiliado | 20% masoterapia | El descuento se aplica automáticamente | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-044 | CON-001 | Convenios | Servicio sin descuento | Mismo convenio | Registrar venta de kinesiología al mismo paciente | - | No se aplica descuento | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-045 | CON-001 | Convenios | Convenio vencido | Convenio con vigencia terminada | Registrar venta de un paciente afiliado | - | No se aplica descuento y la venta se registra al precio pleno | Crítico | Maxi | Aprobado |  | Se guarda sin el descuento como corresponde pero al momento de ingresar el convenio en el registro de ventas: Monto ($ CLP) * 40000 Convenio Convenio no vigente: -10% → Total a cobrar $36.000. Y claro, el convenio no esta vigente
PF-046 | CON-001 | Convenios | Ventas anteriores no se alteran | Ventas registradas con convenio vigente | Vencer el convenio y revisar las ventas anteriores | - | Las ventas previas conservan el descuento aplicado | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-047 | CON-001 | Convenios | Paciente sin convenio | Paciente sin empresa asociada | Registrar una venta | - | No se aplica descuento alguno | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-048 | CON-001 | Convenios | Descuento visible en la tabla de ventas | Venta con convenio aplicado | Abrir el listado de ventas | - | El descuento por convenio aparece como primer descuento de la fila | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-049 | AUT-002 | Acceso del personal | Ingreso de administrador | Cuenta de administrador activa | Iniciar sesión en el panel | admin@kinefit.cl | Accede al panel completo | Bloqueante | Maxi | Aprobado |  | Pendiente como siempre, cambiar las credenciales para produccion
PF-050 | AUT-002 | Acceso del personal | Ingreso de especialista | Cuenta de especialista activa | Iniciar sesión en el panel | - | Accede sólo a las secciones de su rol | Bloqueante | Maxi | Aprobado |  | Fallido hasta encontrar las credenciales o hacerlas
PF-051 | AUT-002 | Acceso del personal | Credenciales incorrectas | - | Intentar ingresar con clave errónea | - | El acceso se rechaza sin revelar si el usuario existe | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-052 | AUT-002 | Acceso del personal | Especialista no ve reportes | Sesión de especialista | Intentar abrir la sección de reportes | - | El acceso se rechaza | Bloqueante | Maxi | Aprobado |  | Pendiente hasta poder ingresar como especialista
PF-053 | AUT-002 | Acceso del personal | Especialista no ve configuración global | Sesión de especialista | Intentar abrir la configuración del sitio | - | El acceso se rechaza; sólo alcanza su propio horario | Bloqueante | Maxi | Aprobado |  | No puede ver el horario del centro, pero si puede ver y cambiar el de los otro especialistas
PF-054 | AUT-002 | Acceso del personal | Acceso cruzado entre especialistas | Dos especialistas con citas propias | Solicitar por API una cita de la otra especialista | - | La petición se rechaza con 403 | Bloqueante | Claude | Aprobado
PF-055 | AUT-002 | Acceso del personal | Paciente no accede al panel | Sesión de paciente | Solicitar un endpoint del panel con el token de paciente | - | La petición se rechaza con 403 | Bloqueante | Claude | Aprobado
PF-056 | AUT-002 | Acceso del personal | Creación de cuenta por el administrador | Sesión de administrador | Crear una cuenta de especialista | - | La cuenta se crea y queda marcada para cambio de contraseña | Crítico | Maxi | Aprobado |  | Se crea pero la funcionalidad de marcada para cambio de contraseña quedo afuera
PF-057 | AUT-002 | Acceso del personal | Cambio obligatorio de contraseña | Cuenta recién creada | Iniciar sesión por primera vez | - | El sistema exige cambiar la contraseña antes de continuar | Crítico | Maxi | No aplica
PF-058 | AUT-002 | Acceso del personal | Desactivación de cuenta | Cuenta activa con historial | Desactivarla y volver a intentar el ingreso | - | No puede iniciar sesión y su identidad se conserva en la auditoría | Crítico | Maxi | Aprobado |  | No se puede desactivar una cuenta, la unica forma es eliminandolo
PF-059 | AUT-002 | Acceso del personal | Registro de firma en el perfil | Sesión de especialista | Registrar la firma en el perfil | Trazo con mouse | La firma queda guardada y disponible para estampar documentos | Crítico | Maxi | No aplica |  | Mecanismo de firma reutilizable eliminado — ver decisión de diseño 11 del plan de implementación backend (el profesional firma en vivo cada vez, igual que el paciente).
PF-060 | AUT-002 | Acceso del personal | Contraseña nunca en claro | Cuenta creada | Consultar el registro del usuario en la base | - | La contraseña está almacenada con hash y no en texto plano | Bloqueante | Maxi | Aprobado
PF-061 | AGE-003 | Agenda | Vista individual | Citas cargadas | Abrir la agenda en modo individual | - | Se muestra la agenda de una sola especialista | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-062 | AGE-003 | Agenda | Vista comparativa | Tres especialistas con citas | Abrir la agenda en modo comparativo | - | Se muestran las especialistas en columnas paralelas | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-063 | AGE-003 | Agenda | Filtro por especialista y fechas | Citas en distintas fechas | Aplicar filtros como administrador | - | El listado responde a ambos filtros | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-064 | AGE-003 | Agenda | Cambio manual de estado | Cita confirmada | Cambiar el estado a Cancelada | - | El estado cambia y se solicita motivo | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-065 | AGE-003 | Agenda | Advertencia de anticipo al cancelar | Cita confirmada con pago | Cancelarla | - | El sistema advierte del anticipo y de verificar la devolución | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-066 | AGE-003 | Agenda | Auditoría del cambio de estado | Cambio realizado | Consultar la auditoría de la cita | - | Queda registrada fecha, motivo e identidad individual | Crítico | Maxi | Aprobado |  | No aplica, al hacer un cambio de estado no se muestra ningun tipo de auditoria
PF-067 | AGE-003 | Agenda | Cita con pago en curso no editable | Cita en proceso de pago | Intentar cambiar su estado manualmente | - | El sistema lo impide | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-068 | AGE-003 | Agenda | Datos de contacto en el detalle | Cita confirmada | Abrir el detalle | - | Se muestran los datos de contacto del paciente y el identificador de pago | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-069 | AGE-003 | Agenda | Especialista no modifica cita ajena | Sesión de especialista | Intentar modificar una cita de otra especialista desde la vista comparativa | - | La acción no está disponible y el backend la rechaza | Bloqueante | Maxi | Aprobado
PF-070 | AGE-003 | Agenda | Hitos operativos en el detalle | Cita con pago y documento | Abrir el detalle | - | Se muestran los cuatro hitos: anticipo, pago total, documentos y recomendaciones | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-071 | AGE-003 | Agenda | Correo al cambiar el estado | Cita confirmada | Cambiar el estado y revisar el correo del paciente | - | El paciente recibe la notificación del cambio | Crítico | Maxi | Pendiente
PF-072 | AGE-004 | Horarios | Horario del centro | Sesión de administrador | Editar el horario de atención del centro | - | El cambio se guarda y se refleja en la generación de bloques | Crítico | Maxi | Aprobado |  | Se realizo una prueba cambiando el horario de atencion en el martes para maximo a las 19:00, sin embargo al elegir una fecha que cae martes siguen apareciendo bloques de 19:00 a 21:00, seguramente sea porque hay especialistas que tienen horario de atencion hasta las 21:00
PF-073 | AGE-004 | Horarios | Plantilla por especialista | Sesión de administrador | Definir horarios distintos para dos especialistas | - | Cada una genera sus propios bloques | Crítico | Maxi | Aprobado |  | Se realizo una prueba donde constanza los sabados atendia de 9 a 14, y franchesa de 14 a 21, pero al ingresar un bloque el sabado 19 de sept a las 10 30 aparecia como disponible franchesca
PF-074 | AGE-004 | Horarios | Especialista edita su horario | Sesión de especialista | Modificar su propio horario | - | El cambio se guarda | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-075 | AGE-004 | Horarios | Especialista no edita horario ajeno | Sesión de especialista | Intentar modificar el horario de otra | - | La acción se rechaza | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-076 | AGE-004 | Horarios | Más de un tramo por día | Sesión de administrador | Cargar dos tramos en un mismo día | 09:00-13:00 y 15:00-19:00 | Ambos tramos generan bloques | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-077 | AGE-004 | Horarios | Citas confirmadas no se alteran | Cita confirmada fuera del nuevo rango | Reducir la plantilla y guardar | - | El sistema advierte antes de aplicar y la cita confirmada se conserva | Crítico | Maxi | Aprobado |  | Aprobado, pero avisa despues, no antes, esta permitido que advierta luego dado que no cambia nada
PF-078 | AGE-004 | Horarios | Plantilla limita el sitio público | Especialista con horario acotado | Consultar disponibilidad en el sitio | - | Sólo se ofrecen bloques dentro de su plantilla | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-079 | AGE-005 | Bloqueos | Bloqueo de un día completo | Sesión de administrador | Registrar un cierre total de un día | - | Ningún bloque de ese día aparece disponible en el sitio | Crítico | Maxi | Aprobado |  | Funciona pero a medias, primeor para cerrar el dia entero habria que generar un bloque de cierre para todos los especialistas 1 por 1. Segundo, al crear el bloque de bloqueo, aparece en la agenda, pero no especifica desede que hora empieza y termina (esto es porque el bloque no fue pensado para mostrar eso antes del refactor visual que quito el formato visual de agenda
PF-080 | AGE-005 | Bloqueos | Bloqueo parcial | Sesión de administrador | Bloquear una franja del día | 15:00-17:00 | Sólo esa franja deja de ofrecerse | Crítico | Maxi | Aprobado |  | Exactamente lo mismo, pero el mismo caso de antes, no se muestra en la agenda el rango por lo que un especialista no puede saber cuanto dura el bloqueo
PF-081 | AGE-005 | Bloqueos | Precedencia sobre la plantilla | Bloqueo dentro del horario de la especialista | Consultar el sitio | - | El bloqueo prevalece y el bloque no se ofrece | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-082 | AGE-005 | Bloqueos | Advertencia de citas confirmadas | Citas confirmadas en el rango | Registrar el bloqueo | - | El sistema lista las citas afectadas y advierte antes de aplicar | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-083 | AGE-005 | Bloqueos | Motivo público en el sitio | Bloqueo con motivo público | Consultar el sitio | - | El motivo público se muestra al paciente | Mayor | Jhoan | No aplica |  | No se muestra, sino que directamente no aparece el bloque en las posibilidades del especialista, cosa que no me parece mal
PF-084 | AGE-005 | Bloqueos | Motivo interno no expuesto | Bloqueo sin motivo público | Consultar el sitio y la respuesta del API público | - | El motivo interno no aparece en ninguna respuesta pública | Bloqueante | Claude | No aplica
PF-085 | AGE-005 | Bloqueos | Reversión del bloqueo | Bloqueo activo | Revertirlo | - | Los bloques vuelven a estar disponibles y queda traza del bloqueo | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-086 | AGE-005 | Bloqueos | Auditoría del bloqueo | Bloqueo creado | Consultar la auditoría | - | Queda registrada la identidad de quien lo ejecutó | Crítico | Maxi | Fallido |  | Aparece informacion de auditorio pero no de quien hizo la creacion del bloque
PF-087 | FIC-001 | Ficha clínica | Creación desde una cita | Cita atendida sin ficha | Crear la ficha desde el detalle de la cita | - | La ficha se guarda asociada a esa cita | Crítico | Maxi | Aprobado |  | Se intento crear una ficha clinica en una reserva hecha desde la web, lo que ocurrio es que aparece como que ya tiene una ficha creada, pero realmente es un documento de consentimiento, arreglar para que se diferencien
PF-088 | FIC-001 | Ficha clínica | Una sola ficha por cita | Cita con ficha existente | Intentar crear una segunda ficha | - | El sistema lo impide | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-089 | FIC-001 | Ficha clínica | No se crea ficha sin cita | - | Intentar crear una ficha sin seleccionar reserva | - | El sistema lo impide | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-090 | FIC-001 | Ficha clínica | Reservas sin duplicados en el selector | Paciente con una reserva | Abrir el selector de reservas del paciente | - | La reserva aparece una sola vez | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-091 | FIC-001 | Ficha clínica | Búsqueda por nombre y RUT | Pacientes cargados | Buscar por ambos criterios | - | El buscador devuelve el paciente correcto | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-092 | FIC-001 | Ficha clínica | Indicador de reservas con ficha | Paciente con dos reservas, una con ficha | Abrir el listado | - | Se distingue cuál tiene ficha y cuál no | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-093 | FIC-001 | Ficha clínica | Campos obligatorios | Formato con campo obligatorio | Guardar dejándolo vacío | - | El sistema impide guardar y señala el campo | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-094 | FIC-001 | Ficha clínica | Validación por tipo de dato | Formato con campo numérico | Ingresar texto en el campo numérico | abc | El sistema rechaza el valor | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-095 | FIC-001 | Ficha clínica | Autor y fecha automáticos | Ficha creada | Abrir la ficha | - | Se registran automáticamente el profesional y la fecha de creación | Crítico | Maxi | Aprobado |  | No se muestra el la fecha de creación de la ficha, si se muestra la fecha donde se tiene reservado el servicio
PF-096 | FIC-001 | Ficha clínica | Paciente no accede a la ficha | Ficha creada | Solicitar la ficha con un token de paciente | - | La petición se rechaza | Bloqueante | Claude | Aprobado
PF-097 | FIC-001 | Ficha clínica | Vinculación por RUT | Paciente creado manualmente | Iniciar sesión con Google usando el mismo RUT | - | Los registros se vinculan sin duplicar el paciente | Crítico | Maxi | Aprobado |  | Se intento inciar sesión con el mismo RUT, pero decia "usuario ocupado por el mismo RUT"
PF-098 | FIC-002 | Ficha clínica | Historial cronológico | Paciente con varias fichas | Abrir una ficha | - | Se presenta el historial anterior en orden cronológico con acceso a cada una | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-099 | FIC-002 | Ficha clínica | Edición con auditoría | Ficha guardada | Editarla y revisar la auditoría | - | El cambio queda registrado con identidad individual | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-100 | FIC-002 | Ficha clínica | Impresión en pestaña aparte | Ficha guardada | Usar la acción de impresión | - | El documento se abre en una pestaña aparte | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-101 | FIC-002 | Ficha clínica | Exportación a PDF | Ficha guardada | Exportar a PDF | - | El PDF incluye identidad visual y datos del paciente | Mayor | Maxi | Aprobado |  | No existe botón directo de exportar pdf en la sección de documentos
PF-102 | FIC-002 | Ficha clínica | Adjuntar PDF | Ficha guardada | Adjuntar un archivo PDF | Documento de prueba | El adjunto se guarda y se visualiza en la ficha | Crítico | Maxi | Aprobado |  | Una vez que se edita, aun sigue el botón de adjuntar, lo cual da una ilución falsa de que se puede editar y pero no lo hace. H-23
PF-103 | FIC-002 | Ficha clínica | Adjuntar imagen | Ficha guardada | Adjuntar una imagen | JPG de prueba | El adjunto se guarda y se visualiza en la ficha | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-104 | FIC-002 | Ficha clínica | Descarga del adjunto | Adjunto cargado | Descargarlo desde la ficha | - | La descarga funciona y exige sesión válida | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-105 | FIC-002 | Ficha clínica | Validación por contenido real | - | Renombrar un ejecutable a .pdf e intentar adjuntarlo | archivo.pdf falso | El sistema lo rechaza al inspeccionar el contenido | Bloqueante | Claude | Aprobado
PF-106 | FIC-002 | Ficha clínica | Ruta de adjunto no predecible | Adjunto cargado | Intentar acceder a la ruta del archivo sin sesión | - | El acceso se rechaza y la ruta no es derivable del nombre | Bloqueante | Claude | Aprobado
PF-107 | FIC-002 | Ficha clínica | Aviso de privacidad | Ficha abierta | Observar la vista | - | Se advierte de forma visible que el contenido es privado | Mayor | Maxi | Aprobado |  | No se obserba niguna indicación que el archivo es privado
PF-108 | FIC-003 | Plantillas | Creación por constructor | Sesión autorizada | Elegir el tipo de plantilla (Ficha, Consentimiento o Recomendación) y crear una plantilla con dos secciones y tres campos | - | La plantilla se guarda y aparece en el catálogo | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-109 | FIC-003 | Plantillas | Persistencia tras recargar | Plantilla creada | Recargar el panel | - | La plantilla sigue existiendo | Bloqueante | Maxi | Aprobado
PF-110 | FIC-003 | Plantillas | Persistencia tras redespliegue | Plantilla creada | Redesplegar la aplicación | - | La plantilla sigue existiendo | Bloqueante | Maxi | Aprobado
PF-111 | FIC-003 | Plantillas | Tipos de campo | Constructor abierto | Crear un campo de cada tipo | Texto corto, largo, número, fecha, selección | Los cinco tipos se guardan y validan correctamente | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-112 | FIC-003 | Plantillas | Campo de selección con opciones | Constructor abierto | Definir opciones de un campo de selección | - | Las opciones se guardan y se ofrecen al completar | Mayor | Maxi | Aprobado |  | En la vista de crear secciones,no se logra visualizar las eltras que se contienen en los placeholders
PF-113 | FIC-003 | Plantillas | Quién completa cada campo | Constructor abierto | Marcar un campo como del paciente y otro del profesional | - | La marca se guarda y determina quién lo ve | Crítico | Maxi | Aprobado |  | Al momento de crear la plantilla esta lo a opcion de quien lo completa y se guarda, pero no se marca quien lo debe completar al momento de regsitrar la ficha.
PF-114 | FIC-003 | Plantillas | Recuadros de firma | Constructor abierto | Declarar firma de paciente y de profesional | - | Ambos recuadros quedan declarados en el formato | Crítico | Maxi | Aprobado |  | Se declara solamente una sola firma, recuadro ambiguo,
PF-115 | FIC-003 | Plantillas | Carga desde documento externo | Documento Word disponible | Subirlo como plantilla | Consentimiento de prueba | La plantilla se crea conservando la presentación del documento | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-116 | FIC-003 | Plantillas | Vista previa | Plantilla creada | Abrir la vista previa | - | Se muestra cómo quedará al completarse | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-117 | FIC-003 | Plantillas | Versionado | Plantilla con documentos creados | Modificar la plantilla | - | Se genera una versión nueva y los documentos previos conservan la suya | Bloqueante | Maxi | Aprobado
PF-118 | FIC-003 | Plantillas | Advertencia al modificar en uso | Plantilla con documentos asociados | Intentar modificarlo | - | El sistema advierte cuántos documentos se verían afectados | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-119 | FIC-003 | Plantillas | Eliminación bloqueada | Plantilla con documentos asociados | Intentar eliminarlo | - | El sistema lo impide y ofrece desactivar | Crítico | Maxi | Aprobado |  | No se pueden eliminar los documentos, porque no existe opción de eliminarlos
PF-120 | DOC-001 | Documentos | Asignación de documento a servicio | Formato creado | Asignarlo a un servicio desde configuración | Masajes | El servicio queda con el documento exigido | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-121 | DOC-001 | Documentos | Más de un documento por servicio | Dos formatos creados | Asignar ambos a un mismo servicio | - | El servicio exige los dos documentos | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-122 | DOC-001 | Documentos | Acceso directo para crear formato | Servicio sin formato disponible | Abrir la asignación de documentos | - | El sistema ofrece el acceso para crear un formato | Menor | Maxi | Aprobado
PF-123 | DOC-001 | Documentos | Momento tras confirmar reserva | Documento configurado para antes de la cita | Completar una reserva y pagar | - | El documento se solicita después del pago y no antes | Bloqueante | Maxi | Aprobado
PF-124 | DOC-001 | Documentos | Documento en pantalla tras el pago | Pago aprobado | Observar el retorno de la pasarela | - | El documento se presenta en pantalla para leerlo y firmarlo | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-125 | DOC-001 | Documentos | Correo de respaldo con enlace | Pago aprobado | Revisar el correo del paciente | - | Llega un correo con enlace a la página de firma, sin archivo adjunto | Crítico | Maxi | Pendiente
PF-126 | DOC-001 | Documentos | Firma del paciente | Documento abierto | Completar los campos y firmar en el recuadro | Trazo con el dedo | El documento queda firmado y registrado | Bloqueante | Maxi | Aprobado
PF-127 | DOC-001 | Documentos | Paciente no puede descargar | Documento abierto | Buscar la opción de descarga | - | No existe opción de descarga ni exportación para el paciente | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-128 | DOC-001 | Documentos | Enlace de un solo uso | Enlace ya utilizado | Abrirlo por segunda vez | - | El enlace ya no es válido | Bloqueante | Claude | Aprobado
PF-129 | DOC-001 | Documentos | Enlace expirado | Enlace vencido | Abrirlo | - | El sistema rechaza el acceso | Bloqueante | Claude | Pendiente
PF-130 | DOC-001 | Documentos | Firma del profesional posterior | Documento firmado por el paciente | Firmar como profesional dibujando el trazo sobre el documento (no se reutiliza ninguna firma guardada previamente) | - | El profesional dibuja su firma en el momento y esta queda posterior a la firma del paciente | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-131 | DOC-001 | Documentos | Estampa sólo con el trazo | Documento firmado por ambos | Abrir el documento resultante | - | Sólo aparece el trazo; fecha, hora e identidad quedan en el registro | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-132 | DOC-001 | Documentos | Copia congelada | Documento firmado | Publicar una versión nueva del formato y reabrir el documento firmado | - | El documento firmado conserva el contenido original | Bloqueante | Maxi | Aprobado
PF-133 | DOC-001 | Documentos | La cita no se bloquea | Documento pendiente | Atender la cita y marcarla como atendida | - | La atención se completa sin exigir el documento | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-134 | DOC-001 | Documentos | Carga de documento en papel | Documento pendiente | Subir el escaneo desde el detalle de la cita | PDF firmado | El documento queda asociado con origen escaneo y autor de carga | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-135 | DOC-001 | Documentos | Carga desde foto | Documento pendiente | Subir una fotografía del documento | JPG | El sistema la acepta y la asocia a la cita | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-136 | DOC-001 | Documentos | Sin firma digital en escaneo | Documento cargado en papel | Revisar el estado | - | No se exige firma digital del profesional | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-137 | DOC-001 | Documentos | Exclusión entre vías | Documento firmado en línea | Intentar cargar además un escaneo | - | El sistema lo impide | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-138 | DOC-001 | Documentos | Conteo de pendientes | Documentos sin regularizar | Abrir el panel | - | Se muestra el conteo de documentos pendientes de carga | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-139 | DOC-001 | Documentos | Consulta previa a la atención | Documento firmado | Abrir el detalle de la cita antes de atender | - | El profesional puede ver el documento firmado | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-140 | DOC-001 | Documentos | Recomendaciones al marcar atendida | Servicio con documento posterior | Marcar la cita como atendida | - | El paciente recibe el documento de recomendaciones por correo | Crítico | Maxi | Pendiente
PF-141 | DOC-001 | Documentos | Reserva manual dispara el correo | Reserva creada desde el panel | Revisar el correo del paciente | - | El correo con los documentos llega sin mediar pago de anticipo | Crítico | Maxi | Pendiente
PF-142 | DOC-001 | Documentos | Auditoría de documentos | Documento firmado y cargado | Consultar la auditoría | - | Creación, firma, carga y consulta quedan registradas con identidad | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-143 | ADM-001 | Configuración del sitio | Edición del banner | Sesión de administrador | Editar el mensaje central y guardar | - | El cambio se refleja en el sitio público | Crítico | Jhoan | Aprobado |  | En la sección del banner, lo unico que no se puede modificar es el titulo principal
PF-144 | ADM-001 | Configuración del sitio | Misión y visión | Sesión de administrador | Editar ambos textos | - | Los cambios se reflejan en el sitio | Mayor | Jhoan | Aprobado
PF-145 | ADM-001 | Configuración del sitio | Alta de integrante | Sesión de administrador | Crear un quinto integrante con foto, cargo, correo y biografía | - | Aparece en el sitio y queda disponible para agendamiento | Crítico | Jhoan | Aprobado
PF-146 | ADM-001 | Configuración del sitio | Desactivación de integrante | Integrante con citas confirmadas | Desactivarlo | - | Se advierte de las citas vigentes y deja de ofrecerse para nuevas reservas | Crítico | Maxi | Aprobado |  | No existe botón para desactivar
PF-147 | ADM-001 | Configuración del sitio | Servicios habilitados por integrante | Integrante creado | Habilitar sólo masoterapia | - | Sólo se ofrece para esos servicios en la reserva | Crítico | Maxi | Aprobado |  | Al seleccionar los servicios que ofrece, no refleja el especialista al momento de resevar
PF-148 | ADM-001 | Configuración del sitio | Relación de aspecto de fotos | Fotos cargadas | Revisar las tarjetas del equipo en escritorio y móvil | - | Las fotos conservan su proporción y no se ven comprimidas | Mayor | Jhoan | Aprobado
PF-149 | ADM-001 | Configuración del sitio | Sección de vouchers | Sesión de administrador | Cargar título, subtítulo y tres fotos | - | La sección aparece después de instalaciones y antes de ubicación | Crítico | Jhoan | Aprobado
PF-150 | ADM-001 | Configuración del sitio | Botón de Apple Maps | Sección de ubicación | Abrir el sitio y usar ambos botones | - | Google Maps y Apple Maps abren la ubicación correcta con el mismo tratamiento visual | Mayor | Jhoan | Aprobado
PF-151 | ADM-001 | Configuración del sitio | Etiqueta de opiniones | Sitio publicado | Revisar la sección de reseñas | - | Se identifica como opiniones de Google | Menor | Jhoan | Aprobado |  | Funcionando en el entorno de producción
PF-152 | ADM-001 | Configuración del sitio | Reseñas reales | Credencial e identificador cargados | Guardar y recargar el sitio | - | Se muestran las reseñas reales hasta el máximo configurado | Crítico | Jhoan | Aprobado |  | Funcionando en el entorno de producción
PF-153 | ADM-001 | Configuración del sitio | Video de Instagram | Enlace cargado en el panel | Guardar y recargar el sitio | URL del reel | El video se muestra correctamente | Crítico | Jhoan | Aprobado
PF-154 | ADM-001 | Configuración del sitio | Galería de instalaciones | Sesión de administrador | Agregar y quitar imágenes | - | La galería del sitio refleja los cambios | Mayor | Jhoan | No aplica |  | No existe galería de instalaciones
PF-155 | ADM-001 | Configuración del sitio | Mapa de procesos | Sesión de administrador | Editar una etapa | - | El cambio se refleja en el sitio | Mayor | Jhoan | Aprobado
PF-156 | ADM-001 | Configuración del sitio | Datos de contacto y redes | Sesión de administrador | Actualizar correo, WhatsApp y redes | - | Los cambios se reflejan en el pie del sitio | Mayor | Jhoan | Aprobado
PF-157 | ADM-001 | Configuración del sitio | Carga de imagen pesada | Imagen de gran tamaño | Subirla desde el panel | Imagen de 25 MB | El sistema la procesa y optimiza, o informa el límite con claridad | Crítico | Jhoan | Aprobado |  | Se intento agregar uina imagen de 5MB donde se reconoció un error de red, otras imagenes mas livianas se agregan sin problema
PF-158 | ADM-001 | Configuración del sitio | Rechazo sobre el límite | Archivo sobre el máximo | Intentar subirlo | - | El sistema lo rechaza informando el tamaño máximo | Mayor | Jhoan | Aprobado |  | Solo indica que ahay un error de red, suficiente pero no especifico
PF-159 | ADM-001 | Configuración del sitio | Catálogo de servicios | Sesión de administrador | Crear, editar y desactivar un servicio | - | Los cambios se reflejan en el sitio y en la reserva | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-160 | ADM-001 | Configuración del sitio | Duración del servicio | Interruptor activo | Asignar 60 minutos a un servicio | - | La duración se guarda y condiciona la reserva | Crítico | Maxi | Aprobado |  | Solo se puede asignar a un servicio nuevo, sin empargo no se puede con un servicio ya creado
PF-161 | ADM-001 | Configuración del sitio | Auditoría de contenido | Cambio guardado | Consultar la auditoría | - | Queda registrada la identidad del administrador | Mayor | Maxi | No aplica
PF-162 | AGE-006 | Reserva manual | Cuatro pasos del asistente | Sesión de personal | Recorrer el asistente | - | El orden es servicio, horario, paciente y notas con resumen | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-163 | AGE-006 | Reserva manual | Búsqueda de paciente | Pacientes cargados | Buscar por RUT y por nombre | - | El buscador devuelve el paciente correcto | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-164 | AGE-006 | Reserva manual | Registro de paciente nuevo | Asistente abierto | Registrar un paciente con los cinco datos obligatorios | - | El paciente se crea y queda seleccionado | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-165 | AGE-006 | Reserva manual | RUT obligatorio | Asistente abierto | Intentar registrar sin RUT | - | El sistema lo impide | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-166 | AGE-006 | Reserva manual | Sin anticipo | Reserva manual creada | Revisar la cita | - | No se exige ni se registra anticipo | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-167 | AGE-006 | Reserva manual | Origen registrado | Reserva manual creada | Revisar el detalle y el reporte de origen | - | La cita queda marcada como manual | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-168 | AGE-006 | Reserva manual | Dos tipos de nota | Asistente abierto | Ingresar nota para el paciente y nota interna | - | Ambas se guardan y sólo la del paciente llega al correo | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-169 | AGE-006 | Reserva manual | Respeto de disponibilidad | Bloque ocupado | Intentar agendar sobre él | - | El sistema lo impide | Bloqueante | Maxi | Aprobado
PF-170 | AGE-006 | Reserva manual | Especialista agenda sólo su agenda | Sesión de especialista | Intentar agendar en la agenda de otra | - | La acción se rechaza | Crítico | Maxi | Aprobado |  | Un especialista puede reservar a nombre de otro especialista
PF-171 | AGE-006 | Reserva manual | Administrador agenda en cualquiera | Sesión de administrador | Agendar en la agenda de una especialista | - | La cita se crea correctamente | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-172 | AGE-006 | Reserva manual | Auditoría de la cita manual | Cita creada | Consultar la auditoría | - | Queda la identidad de quien la creó | Mayor | Maxi | Aprobado |  | Esta la identidad de la especialista a atender, pero no quie lo reservó
PF-173 | AGE-007 | Confirmación | Origen de confirmación | Cita por confirmar | Confirmarla manualmente | - | Se registra el origen Profesional y es visible en el detalle | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-174 | AGE-007 | Confirmación | Auditoría del origen | Confirmación realizada | Consultar la auditoría | - | El origen queda junto a la identidad de quien confirmó | Mayor | Maxi | Fallido |  | Solo se ve el especialista en el qu4e se registro para que haga el servicio
PF-175 | PAC-001 | Pacientes | Listado y buscador | Pacientes cargados | Buscar por RUT, nombre y correo | - | El listado responde correctamente a los tres criterios | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-176 | PAC-001 | Pacientes | Perfil consolidado | Paciente con historial | Abrir su perfil | - | Muestra contacto, historial de citas y acceso a fichas | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-177 | PAC-001 | Pacientes | Contadores de actividad | Paciente con citas en distintos estados | Abrir su perfil | - | Los contadores de atendidas, canceladas y no asistidas son correctos | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-178 | PAC-001 | Pacientes | Estado de documentos | Paciente con documento pendiente | Abrir su perfil | - | Se distingue qué documentos están firmados y cuáles pendientes | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-179 | VEN-001 | Ventas | Registro con efectivo | Sesión de personal | Registrar una venta en efectivo | 32.000 | La venta se registra sin comisión de terminal | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-180 | VEN-001 | Ventas | Registro con transferencia | Sesión de personal | Registrar una venta por transferencia | 32.000 | La venta se registra sin comisión de terminal | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-181 | VEN-001 | Ventas | Registro con débito | Terminal configurado | Registrar una venta con débito | 32.000 | Se aplica la comisión de débito del terminal | Crítico | Maxi | Aprobado |  | Al poner un monto manual, el 0 persiste como saldo y puede tenenderse a confucniones ya que se muestra como "032000", pero aún así no afecta el monto es como mas de experiencia de usuario.
PF-182 | VEN-001 | Ventas | Registro con crédito | Terminal configurado | Registrar una venta con crédito | 32.000 | Se aplica la comisión de crédito del terminal | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-183 | VEN-001 | Ventas | Alta de terminal | Sesión de administrador | Crear un terminal con plazo de abono y comisiones | - | El terminal queda disponible para registrar ventas | Crítico | Maxi | Aprobado |  | Se intento con el especialista, y expulsa un 403, esta correcto, pero mejorar el mensjae como usuario no autorizado
PF-184 | VEN-001 | Ventas | Plazo en días hábiles | Terminal creado | Revisar la etiqueta del plazo de abono | - | Se expresa en días hábiles | Menor | Maxi | Aprobado
PF-185 | VEN-001 | Ventas | Notas del terminal | Terminal creado | Ingresar notas y guardar | Modelo mixto contratado | Las notas se ven en el detalle del terminal y en el de las ventas | Mayor | Maxi | No aplica
PF-186 | VEN-001 | Ventas | Comisión porcentual | Terminal con modelo porcentual | Registrar una venta | - | La comisión se calcula sólo como porcentaje | Bloqueante | Maxi | Aprobado
PF-187 | VEN-001 | Ventas | Comisión mixta | Terminal con modelo mixto | Registrar una venta | Porcentaje más cargo fijo | La comisión suma el porcentaje y el cargo fijo | Bloqueante | Maxi | Aprobado
PF-188 | VEN-001 | Ventas | Impuesto sobre la comisión | Terminal con impuesto activo | Registrar una venta | - | El impuesto de la comisión se incorpora al cálculo | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-189 | VEN-001 | Ventas | Vigencia de comisión | Comisión modificada con nueva vigencia | Revisar ventas anteriores | - | Las ventas previas conservan el cálculo con la comisión anterior | Bloqueante | Maxi | Aprobado
PF-190 | VEN-001 | Ventas | Ítems no agendados | Venta abierta | Agregar propina y un producto | - | Los ítems se suman al total de la venta | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-191 | VEN-001 | Ventas | Precio fijo por servicio | Mismo servicio | Registrar la misma venta con débito y con crédito | - | El precio del servicio no varía; sólo cambia la comisión | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-192 | VEN-001 | Ventas | Descuento de convenio como primer descuento | Paciente con convenio vigente | Registrar la venta y abrir el listado | - | El descuento por convenio aparece como primer descuento de la fila | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-193 | VEN-001 | Ventas | Columnas del listado | Ventas registradas | Abrir el listado | - | Se muestran las columnas definidas, desde monto bruto hasta margen de la empresa | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-194 | VEN-001 | Ventas | Desglose paso a paso | Venta registrada | Abrir el detalle | - | Se muestra el cálculo completo desde el bruto hasta el reparto final | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-195 | VEN-001 | Ventas | Margen empresa | Venta registrada | Revisar la nomenclatura | - | Se identifica como margen de la empresa y no como margen clínica | Menor | Maxi | Aprobado
PF-196 | VEN-001 | Ventas | Filtros del listado | Ventas en distintas fechas | Aplicar cada filtro | Hoy, ayer, 30 días, 10 semanas, personalizado | Cada filtro devuelve el conjunto correcto | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-197 | VEN-001 | Ventas | Filtro por método de pago | Ventas con los cuatro métodos | Filtrar por cada uno | - | El listado responde correctamente | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-198 | VEN-001 | Ventas | Exportación a hoja de cálculo | Ventas registradas | Exportar | - | Se descarga el archivo con los datos filtrados | Mayor | Maxi | Fallido
PF-209 | REP-002 | Reparto | Definición de porcentaje | Sesión de administrador | Definir 50% para una profesional | - | El acuerdo se guarda con su vigencia | Crítico | Maxi | Aprobado |  | En efecto funciona la repartición, pero al momento de realizar la venta, no se especifica a que profesional le pertences el reparto, solo se indica el nombre de quien registro la venta, a menos que se deba asumir que el que registro la venta, es el individuo con el que se reparte.
PF-210 | REP-002 | Reparto | Cálculo sobre el neto | Venta de 100.000 con impuesto 19% y reparto 50% | Registrar la venta y revisar el desglose | - | El reparto se calcula sobre el monto sin impuesto, no sobre el bruto | Bloqueante | Maxi | Aprobado | r | ¿No seria con el monto con inpuestesto?. el monto bruto es sin impuesto
PF-211 | REP-002 | Reparto | Descuento de la comisión | Venta con terminal | Revisar el desglose | - | La comisión del terminal se descuenta del reparto | Bloqueante | Maxi | Aprobado
PF-212 | REP-002 | Reparto | Vigencia del acuerdo | Acuerdo modificado desde una fecha | Revisar ventas anteriores y posteriores | - | Cada venta usa el acuerdo vigente a su fecha | Bloqueante | Maxi | Aprobado
PF-213 | REP-002 | Reparto | Tasa de impuesto configurable | Sesión de administrador | Modificar la tasa con nueva vigencia | - | Las ventas nuevas usan la tasa nueva y las anteriores conservan la suya | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-215 | REP-002 | Reparto | Acceso exclusivo | Sesión de especialista | Intentar abrir el reporte | - | El acceso se rechaza | Bloqueante | Maxi | Aprobado
PF-216 | NOT-001 | Notificaciones | Correo de confirmación | Cita confirmada | Revisar el correo del paciente | - | Llega con especialista, servicio, fecha y hora | Crítico | Maxi | Fallido
PF-217 | NOT-001 | Notificaciones | Correo de documentos | Servicio con documento | Completar el pago | - | Llega el correo con el enlace de firma | Crítico | Maxi | Fallido
PF-218 | NOT-001 | Notificaciones | Correo de recordatorio | Cita futura | Esperar la antelación configurada | - | Llega el recordatorio | Mayor | Maxi | Fallido
PF-219 | NOT-001 | Notificaciones | Correo post atención | Cita marcada como atendida | Revisar el correo | - | Llega el documento de recomendaciones | Crítico | Maxi | Fallido
PF-220 | NOT-001 | Notificaciones | Nota del paciente en el correo | Reserva manual con nota | Revisar el correo | - | La nota para el paciente aparece; la nota interna no | Crítico | Maxi | Fallido
PF-221 | NOT-001 | Notificaciones | Registro de envíos | Correos enviados | Consultar el registro | - | Cada envío guarda tipo, destinatario, estado e intentos | Mayor | Maxi | Fallido
PF-222 | NOT-001 | Notificaciones | Reintento ante fallo | Servicio de correo caído | Provocar un fallo de envío | - | El envío queda como fallido y se reintenta sin interrumpir la operación | Crítico | Claude | Fallido
PF-223 | FIC-001 | Ficha clínica | Creación desde cita Confirmada | Cita Confirmada, sin ficha | Registrar la ficha desde el detalle de la cita antes de marcarla Atendida | - | La ficha se crea sin exigir que la cita esté Atendida | Crítico | Maxi | Fallido |  | No se puede agregar una ficha.
PF-224 | FIC-004 | Ficha clínica | Ficha nace como borrador editable | Ficha recién creada | Abrirla | - | Aparece en estado Borrador y admite edición | Crítico | Maxi | Aprobado |  | Se registra correctamente, pero no se muestra los ultimos editados, fue necesario buscar la ficha en particular.
PF-225 | FIC-004 | Ficha clínica | Cierre explícito con aviso de irreversibilidad | Ficha en Borrador con contenido | Cerrarla | - | El sistema advierte que no podrá editarse antes de confirmar | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-226 | FIC-004 | Ficha clínica | Ficha cerrada rechaza edición | Ficha cerrada | Intentar editarla | - | El sistema lo impide | Bloqueante | Maxi | Aprobado |  | Efectivamente, no permite editar, pero aun existe un botón de adjuntar, no permite hacer cambios, pero no deberia estar
PF-227 | FIC-003 | Plantillas | Tipo obligatorio al crear plantilla | Constructor abierto | Intentar guardar sin elegir tipo | - | El sistema lo impide | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-228 | FIC-003 | Plantillas | Rechazo de tipo incorrecto a nivel de API | Plantilla de tipo Consentimiento | Enviar directamente (sin pasar por la interfaz) una petición para registrar una Ficha usando esa plantilla | - | El backend rechaza la operación, no solo la interfaz | Bloqueante | Claude | Pendiente
PF-229 | DOC-002 | Recomendaciones | Pregunta obligatoria al marcar atendida | Cita por marcar Atendida, servicio con recomendación asignada | Marcar la cita como Atendida | - | El sistema pregunta si se desea enviar una recomendación antes de continuar | Crítico | Maxi | Bloqueado |  | Existe un error de red al mandar una recomendación | Módulo Recomendaciones nuevo — verificar si ya tiene número de historia asignado en Historias de Usuario v-final; se usa DOC-002 como referencia provisoria.
PF-230 | DOC-002 | Recomendaciones | No enviar si no se responde o se responde que no | Pregunta mostrada | Cerrar el diálogo sin responder, y por separado responder "No" | - | En ambos casos no se envía ningún correo | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-231 | DOC-002 | Recomendaciones | Recomendación estándar del servicio | Servicio con recomendación estándar configurada | Elegir "estándar" | - | El paciente recibe por correo el contenido de la plantilla del servicio | Crítico | Maxi | Bloqueado
PF-232 | DOC-002 | Recomendaciones | Recomendación personalizada — PDF adjunto | Cita atendida | Elegir "personalizada" y adjuntar un PDF | Documento de prueba | El paciente recibe ese PDF específico, no la estándar | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-233 | DOC-002 | Recomendaciones | Recomendación personalizada — plantilla completada | Cita atendida | Elegir "personalizada" y completar una plantilla de recomendación | - | El paciente recibe el contenido completado, no la estándar | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-234 | DOC-002 | Recomendaciones |  | Recomendación estándar ya enviada para esa cita | Enviar una personalizada para la misma cita | - | Se actualiza el mismo registro; el paciente recibe una sola recomendación, no dos correos | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-235 | DOC-002 | Recomendaciones | Ambas variantes quedan en el listado | Recomendación enviada (cualquier variante) | Abrir el listado de documentos | - | Aparece con su tipo y, si es personalizada, con su contenido propio; si es estándar, con qué se envió y cuándo | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-236 | DOC-002 | Recomendaciones | Kinesiología sin recomendación asignada no pregunta nada | Cita de Kinesiología marcada Atendida | Observar el flujo | - | No aparece la pregunta de recomendación | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-237 | FIC-001 | Ficha clínica | Especialista lee documentos de otra | Dos especialistas, cada una con documentos propios | Especialista A abre el listado y el detalle de un documento de la Especialista B | - | Puede verlo completo | Crítico | Claude | Aprobado |  | Invierte deliberadamente el requisito 7.11 del acta de requerimientos ('una especialista solo ve los documentos de las atenciones que realizó'). No es un hallazgo si el resultado es el de esta fila.
PF-238 | FIC-001 | Ficha clínica | Especialista no puede crear ni editar sobre citas ajenas | Cita de la Especialista B | Especialista A intenta crear o editar una ficha sobre esa cita | - | El sistema lo rechaza | Bloqueante | Claude | Aprobado
PF-239 | DOC-001 | Documentos | Vencimiento con nueva fórmula | Enlace reemitido para una cita ya pasada | Calcular la fecha de vencimiento | - | Vence 1 día después de la emisión, nunca en el pasado | Bloqueante | Claude | Pendiente
PF-240 | DOC-001 | Documentos | Reenvío por correo | Enlace vigente | Usar la opción de reenviar (no solo copiar) | - | El paciente recibe un nuevo correo con el enlace | Mayor | Maxi | Pendiente
PF-241 | DOC-001 | Documentos | Texto "cargado el…", nunca "firmado el…" | Documento cargado en papel | Ver el detalle | - | Se muestra "cargado el [fecha]", nunca "firmado el" | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-242 | DOC-001 | Documentos | Distinción firmado digital vs. papel | Un documento de cada tipo | Ver el listado y el detalle | - | Ambos casos son visualmente distinguibles entre sí | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-243 | DOC-001 | Documentos | Cancelar cita bloquea sus documentos | Cita con documentos asociados | Cancelarla | - | Los documentos pasan a Bloqueado con motivo registrado | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-244 | DOC-001 | Documentos | Baja de especialista cierra sus documentos vigentes | Especialista con documentos vigentes | Darla de baja | - | Sus documentos pasan a Cerrado por baja con motivo registrado | Crítico | Maxi | Aprobado |  | No hay opción para dejar de baja un documento
PF-245 | DOC-001 | Documentos | Documentos bloqueados/cerrados por baja siguen en el listado | Documento bloqueado o cerrado por baja | Abrir el listado | - | Sigue apareciendo, con su estado visible, no desaparece | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-246 | DOC-001 | Documentos | Documento cerrado por baja no se confunde con uno firmado | Documento cerrado por baja | Verlo en listado y detalle | - | Se distingue claramente de un documento firmado normalmente | Bloqueante | Maxi | Aprobado
PF-247 | DOC-001 | Documentos | "Ver auditoría" es acción separada de "ver firma" | Documento con historial | Abrir el detalle | - | Existen dos acciones distintas: una para quién firmó y cuándo, otra para la auditoría completa | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-248 | DOC-001 | Documentos | Auditoría nunca expone IP ni token | Documento con historial de acceso | Consultar la auditoría | - | No aparece IP ni token en ningún campo visible | Bloqueante | Claude | Pendiente
PF-249 | DOC-001 | Documentos | Consentimiento reutilizado aparece una sola vez | Consentimiento vigente que cubre varias citas | Abrir el listado general | - | Aparece una sola fila, en la cita donde se firmó | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-250 | DOC-001 | Documentos | Cobertura visible al abrir cada cita cubierta | Cita cubierta por un consentimiento anterior | Abrir su detalle | - | Indica que está cubierta por una firma anterior | Mayor | Maxi | No aplica
PF-251 | DOC-001 | Documentos | Adjuntos en Consentimiento y Recomendación | Documento de tipo Consentimiento o Recomendación | Adjuntar un archivo | - | Se guarda igual que en una Ficha | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-252 | DOC-001 | Documentos | Menú renombrado sin contador | Sesión de personal | Ver el menú lateral | - | Dice "Documentos", sin badge numérico | Menor | Maxi | Aprobado
PF-253 | DOC-001 | Documentos | Redirección desde la ruta vieja | Marcador o enlace a la ruta anterior | Abrirlo | - | Redirige a la ruta nueva sin error | Mayor | Maxi | No aplica
PF-254 | DOC-001 | Documentos | Cinco filtros resueltos en backend | Listado con más resultados que una página | Filtrar por tipo, búsqueda, fecha, estado y especialista, cada uno por separado | - | Cada filtro devuelve resultados correctos consultando al backend, no filtrando solo lo cargado en pantalla | Crítico | Maxi | Aprobado
PF-255 | DOC-001 | Documentos | Visor de PDF en modo solo lectura | Documento de origen PDF, consulta (no firma) | Abrirlo para consultar | - | Se ve el documento, no se puede dibujar sobre él; el botón de pantalla completa sigue disponible | Mayor | Maxi | Aprobado
PF-256 | DOC-001 | Documentos | El listado no mezcla filas de distinto tipo con el mismo id | Ficha y Consentimiento con ids consecutivos | Abrir ambas filas desde el listado | - | Cada clic abre el documento correcto según su tipo | Bloqueante | Maxi | Aprobado

## Pruebas no funcionales
ID | Historia | Módulo | Caso de prueba | Precondición | Pasos | Datos de entrada | Resultado esperado | Severidad si falla | Responsable | Resultado | Evidencia | Observaciones
PNF-001 | NFR-001 | Rendimiento | Tiempo de respuesta del sitio público | Entorno de pruebas desplegado | Medir la carga de la portada y del selector de disponibilidad | - | La página responde dentro del umbral acordado en carga normal | Mayor | Claude | Pendiente
PNF-002 | NFR-001 | Rendimiento | Tiempo de respuesta del panel | Sesión de administrador | Medir la carga de agenda, ventas y pacientes | - | Las vistas responden sin degradar la operación diaria | Mayor | Claude | Pendiente
PNF-003 | NFR-001 | Rendimiento | Consulta de disponibilidad concurrente | Agenda con datos | Lanzar peticiones concurrentes sostenidas al endpoint de disponibilidad | 50 usuarios simultáneos | No hay errores ni degradación perceptible | Crítico | Claude | Pendiente
PNF-004 | NFR-001 | Fiabilidad | Doble reserva simultánea | Un bloque disponible | Enviar dos confirmaciones simultáneas sobre el mismo bloque | 2 peticiones en paralelo | Sólo una prospera; la otra recibe rechazo claro y no hay doble ocupación | Bloqueante | Claude | Pendiente
PNF-005 | NFR-001 | Fiabilidad | Doble reserva en ráfaga | Un bloque disponible | Enviar veinte confirmaciones simultáneas sobre el mismo bloque | 20 peticiones | Exactamente una cita queda registrada | Bloqueante | Claude | Pendiente
PNF-006 | NFR-001 | Fiabilidad | Concurrencia sobre la misma cita | Cita confirmada | Dos usuarios del panel cambian su estado a la vez | - | El resultado es consistente y queda una sola traza coherente | Crítico | Claude | Pendiente
PNF-007 | NFR-001 | Fiabilidad | Caída de la pasarela | Pasarela inaccesible | Intentar pagar | - | Se informa el problema, no quedan citas inconsistentes y los bloques se liberan | Crítico | Claude | Pendiente
PNF-008 | NFR-001 | Fiabilidad | Caída del almacenamiento de imágenes | Servicio inaccesible | Abrir el sitio | - | El sitio sigue operativo y no muestra errores visibles | Mayor | Claude | Pendiente
PNF-009 | NFR-001 | Fiabilidad | Fallo del servicio de correo | Servicio inaccesible | Confirmar una cita | - | La cita se confirma y el envío queda registrado como fallido para reintento | Crítico | Claude | Pendiente
PNF-010 | NFR-001 | Fiabilidad | Errores sin fuga de información | - | Provocar un error del servidor | - | El mensaje al usuario no expone trazas internas ni datos sensibles | Crítico | Claude | Pendiente
PNF-011 | NFR-001 | Fiabilidad | Consola limpia | Sitio y panel desplegados | Recorrer las vistas principales revisando la consola | - | No hay errores en la consola del navegador | Mayor | Claude | Pendiente
PNF-012 | NFR-001 | Usabilidad | Sitio en móvil | Sitio desplegado | Recorrer el sitio en resolución móvil | - | Todo el contenido es legible y operable | Mayor | Claude | Pendiente
PNF-013 | NFR-001 | Usabilidad | Firma en móvil | Documento pendiente | Abrir el enlace y firmar desde un teléfono | - | El documento se lee y la firma se captura correctamente con el dedo | Crítico | Maxi | Pendiente
PNF-014 | NFR-001 | Usabilidad | Panel en tablet | Sesión de especialista | Operar agenda y fichas desde una tablet | - | Las vistas son operables sin desplazamiento horizontal | Mayor | Maxi | Pendiente
PNF-015 | SEG-001 | Autorización | Endpoints protegidos sin sesión | - | Solicitar endpoints del panel sin token | - | Todas las peticiones se rechazan | Bloqueante | Claude | Pendiente
PNF-016 | SEG-001 | Autorización | Especialista sobre recursos ajenos — lectura | Dos especialistas | Solicitar (GET) citas, fichas y documentos de la otra | - | Las citas se rechazan con 403; las fichas y documentos de la otra especialista se muestran (200) — es la regla nueva de visibilidad (2.1), no una fuga | Bloqueante | Claude | Pendiente
PNF-017 | SEG-001 | Autorización | Paciente sobre el panel | Sesión de paciente | Solicitar endpoints administrativos | - | Todas las peticiones se rechazan con 403 | Bloqueante | Claude | Pendiente
PNF-018 | SEG-001 | Autorización | Enumeración de identificadores | Sesión de un especialista distinto del dueño de los recursos | Recorrer identificadores secuenciales de citas y fichas | - | No se accede a citas, fichas ni documentos de otro paciente; el acceso de un especialista a fichas/documentos de otro especialista es esperado por diseño (2.1) y no cuenta como hallazgo | Bloqueante | Claude | Pendiente
PNF-019 | SEG-001 | Protección | Límite de tasa en autenticación | - | Lanzar intentos repetidos de inicio de sesión | 100 intentos | El sistema limita la tasa de solicitudes | Crítico | Claude | Pendiente
PNF-020 | SEG-001 | Protección | Límite de tasa en endpoints públicos | - | Lanzar peticiones repetidas a disponibilidad y reserva | - | El sistema limita la tasa de solicitudes | Crítico | Claude | Pendiente
PNF-021 | SEG-001 | Protección | Fuerza bruta sobre el enlace de firma | Enlace válido conocido | Probar tokens aleatorios y variaciones | - | Los intentos se limitan y ningún token adivinado da acceso | Bloqueante | Claude | Pendiente
PNF-022 | SEG-001 | Protección | Enlace de firma no enumerable | Varios enlaces emitidos | Comparar los tokens entre sí | - | Los tokens no siguen un patrón derivable | Bloqueante | Claude | Pendiente
PNF-023 | SEG-001 | Protección | Validación de archivos por contenido | - | Subir un ejecutable renombrado y un archivo sobre el límite | - | Ambos se rechazan | Bloqueante | Claude | Pendiente
PNF-024 | SEG-001 | Protección | Archivos no ejecutables desde el servidor | Archivo cargado | Intentar acceder a la ruta del archivo directamente | - | El acceso se rechaza y el archivo no se ejecuta | Bloqueante | Claude | Pendiente
PNF-025 | SEG-001 | Protección | Cabeceras de seguridad | Sitio desplegado | Revisar las cabeceras de respuesta | - | Están presentes las cabeceras de seguridad esperadas | Mayor | Claude | Pendiente
PNF-026 | SEG-001 | Secretos | Sin secretos en el navegador | Sitio desplegado | Inspeccionar el paquete entregado al navegador | - | No aparecen claves de servicio, credenciales ni cadenas de conexión | Bloqueante | Claude | Pendiente
PNF-027 | SEG-001 | Secretos | Contraseña fuera del código | Backend desplegado | Revisar el inicializador de datos del sistema | - | Ninguna contraseña está fijada en el código fuente | Bloqueante | Maxi | Pendiente
PNF-028 | SEG-001 | Secretos | Rotación efectiva | Contraseña rotada | Redesplegar la aplicación e intentar la clave anterior | - | La clave anterior no funciona y la rotación no se revierte con el despliegue | Bloqueante | Maxi | Pendiente
PNF-029 | SEG-001 | Continuidad | Respaldo automático | Respaldos configurados | Verificar la generación del respaldo | - | El respaldo se genera de forma automática y periódica | Bloqueante | Maxi | Pendiente
PNF-030 | SEG-001 | Continuidad | Restauración verificada | Respaldo disponible | Restaurar sobre un entorno limpio | - | La restauración se completa y los datos quedan íntegros | Bloqueante | Maxi | Pendiente
PNF-031 | SEG-001 | Continuidad | Base de datos no expuesta | Infraestructura desplegada | Intentar conectarse a la base desde internet | - | La conexión se rechaza | Bloqueante | Claude | Pendiente
PNF-032 | SEG-001 | Continuidad | Puertos abiertos | Infraestructura desplegada | Explorar los puertos accesibles desde internet | - | Sólo están abiertos los estrictamente necesarios | Bloqueante | Claude | Pendiente
PNF-033 | SEG-001 | Continuidad | Versión identificable | Despliegue realizado | Consultar la versión desplegada | - | La versión es identificable de forma unívoca | Crítico | Maxi | Pendiente
PNF-034 | SEG-001 | Continuidad | Retorno a versión anterior | Dos versiones publicadas | Volver a la anterior | - | El retorno se completa sin reconstruir la aplicación | Crítico | Maxi | Pendiente
PNF-035 | SEG-001 | Auditoría | Registro de escrituras | Operaciones realizadas | Consultar el registro de auditoría | - | Cada acción de escritura queda con actor, entidad, acción y fecha | Crítico | Maxi | Pendiente
PNF-036 | LEG-001 | Protección de datos | Consentimiento en el alta | Paciente nuevo | Completar el alta de cuenta | - | Se informa el tratamiento de datos y se registra el consentimiento | Crítico | Maxi | Pendiente
PNF-037 | LEG-001 | Protección de datos | Tráfico cifrado | Sitio y panel desplegados | Verificar el certificado y la redirección | - | Todo el tráfico viaja cifrado y no hay contenido mixto | Bloqueante | Claude | Pendiente
PNF-038 | LEG-001 | Protección de datos | Sin datos de salud en endpoints públicos | Sitio desplegado | Recorrer los endpoints públicos | - | Ninguno expone datos clínicos ni motivos internos | Bloqueante | Claude | Pendiente
PNF-039 | LEG-001 | Protección de datos | Descarga de archivo clínico sin sesión | Archivo cargado | Intentar descargarlo sin autenticación | - | El acceso se rechaza | Bloqueante | Claude | Pendiente
PNF-040 | LEG-001 | Protección de datos | Identificador opaco de archivos | Archivo cargado | Revisar la ruta de almacenamiento | - | La ruta no es predecible ni derivable del nombre original | Bloqueante | Claude | Pendiente
PNF-041 | LEG-001 | Protección de datos | Parámetro de retención | Configuración del sistema | Revisar el parámetro de conservación | - | El plazo está definido y es configurable | Mayor | Maxi | Pendiente
PNF-042 | LEG-001 | Protección de datos | Solicitud de eliminación | Paciente registrado | Ejecutar el procedimiento de eliminación de datos | - | Los datos se eliminan o anonimizan y queda traza de la solicitud | Crítico | Maxi | Pendiente
PNF-043 | LEG-001 | Protección de datos | Auditoría de acceso clínico | Fichas consultadas | Consultar la auditoría | - | Cada consulta y modificación queda con identidad individual | Crítico | Maxi | Pendiente
PNF-044 | LEG-001 | Protección de datos | Plantillas no expuestas | Plantillas cargadas | Intentar acceder a una plantilla sin sesión | - | El acceso se rechaza | Crítico | Claude | Pendiente
PNF-045 | WEB-001 | Calidad del sitio | Títulos únicos | Sitio desplegado | Revisar el título de cada página | - | Cada página tiene un título propio | Mayor | Claude | Pendiente
PNF-046 | WEB-001 | Calidad del sitio | Descripciones | Sitio desplegado | Revisar la meta descripción de cada página | - | Cada página tiene descripción propia | Mayor | Claude | Pendiente
PNF-047 | WEB-001 | Calidad del sitio | Idioma declarado | Sitio desplegado | Revisar el atributo de idioma | - | El idioma está declarado | Menor | Claude | Pendiente
PNF-048 | WEB-001 | Calidad del sitio | Contenido en el HTML entregado | Sitio desplegado | Revisar el código fuente sin ejecutar scripts | - | El contenido principal está presente en el HTML | Mayor | Claude | Pendiente
PNF-049 | WEB-001 | Calidad del sitio | Página 404 propia | Sitio desplegado | Abrir una ruta inexistente | - | Se muestra una 404 propia coherente con la identidad visual | Mayor | Jhoan | Pendiente
PNF-050 | WEB-001 | Calidad del sitio | Dirección canónica | Sitio desplegado | Revisar el canónico de cada página | - | Está declarado y apunta correctamente | Mayor | Claude | Pendiente
PNF-051 | WEB-001 | Calidad del sitio | Mapa del sitio | Sitio desplegado | Solicitar el mapa del sitio | - | Existe y lista las páginas públicas | Mayor | Claude | Pendiente
PNF-052 | WEB-001 | Calidad del sitio | Reglas para rastreadores | Sitio desplegado | Solicitar el archivo de reglas | - | Existe y no bloquea el contenido público | Mayor | Claude | Pendiente
PNF-053 | WEB-001 | Calidad del sitio | Datos estructurados | Sitio desplegado | Validar los datos estructurados de negocio local | - | Están presentes y son válidos | Mayor | Claude | Pendiente
PNF-054 | WEB-001 | Calidad del sitio | Imagen para compartir | Sitio desplegado | Compartir el enlace en mensajería | - | Se muestra la imagen de presentación declarada | Mayor | Jhoan | Pendiente
PNF-055 | WEB-001 | Calidad del sitio | Ícono de pestaña | Sitio desplegado | Abrir el sitio | - | Se muestra el ícono propio | Menor | Jhoan | Pendiente
PNF-056 | WEB-001 | Calidad del sitio | Texto alternativo | Sitio desplegado | Revisar todas las imágenes | - | Todas tienen texto alternativo descriptivo | Mayor | Claude | Pendiente
PNF-057 | WEB-001 | Calidad del sitio | Encabezado principal único | Sitio desplegado | Revisar cada página | - | Cada página tiene un único encabezado principal | Mayor | Claude | Pendiente
PNF-058 | WEB-001 | Calidad del sitio | Sin mapas de código fuente | Sitio desplegado | Buscar mapas de código en producción | - | No se exponen | Crítico | Claude | Pendiente
PNF-059 | WEB-001 | Calidad del sitio | Peso de los recursos | Sitio desplegado | Medir el peso entregado al navegador | - | Se mantiene dentro del umbral acordado | Mayor | Claude | Pendiente
PNF-060 | WEB-001 | Calidad del sitio | Imágenes optimizadas | Sitio desplegado | Revisar el formato y tamaño de las imágenes servidas | - | Se sirven optimizadas | Mayor | Claude | Pendiente
PNF-061 | WEB-001 | Calidad del sitio | Medición de visitas | Sitio desplegado | Verificar el registro de una visita | - | La visita se registra en la herramienta de medición | Mayor | Jhoan | Pendiente
PNF-062 | WEB-001 | Calidad del sitio | Llamada a la acción visible | Sitio desplegado | Abrir el sitio en escritorio y móvil | - | La llamada a la acción es visible sin desplazamiento y accesible en móvil | Mayor | Jhoan | Pendiente
PNF-063 | WEB-001 | Calidad del sitio | Ninguna URL de entorno expuesta | Sitio desplegado | Revisar enlaces y peticiones | - | No aparecen URL de entornos de despliegue intermedios | Mayor | Claude | Pendiente
PNF-064 | SEG-001 | Autorización | Especialista sobre recursos ajenos — escritura | Dos especialistas | Intentar crear o editar (POST/PUT) fichas y documentos de la otra | - | Todas las peticiones de escritura se rechazan con 403 | Bloqueante | Claude | Pendiente
PNF-065 | LEG-001 | Protección de datos | Límite de 50 en el listado unificado de documentos | Más de 50 documentos sembrados | Pedir una página con pageSize mayor a 50 | - | Devuelve 50, recorte silencioso | Mayor | Claude | Pendiente
PNF-066 | LEG-001 | Protección de datos | Exportación a CSV sin el límite de 50 | Más de 50 documentos | Exportar a CSV | - | Devuelve el listado completo | Mayor | Claude | Pendiente
PNF-067 | LEG-001 | Protección de datos | Traza de acceso al listado unificado de documentos | Endpoint de listado unificado | Consultarlo | - | Queda registrado como acceso a datos clínicos | Crítico | Claude | Pendiente

## Hallazgos
ID | Caso de origen | Descripción del hallazgo | Severidad | Detectado por | Fecha detección | Responsable de corrección | Estado | Fecha cierre | Notas
H-002 | PF-001 | Todo funciona de manera correcta, el problema que queda pendiente es que permite el ingreso de una hora que ya no esta disponible, la idea es implementar un aviso de que esa hora ya no esta disponible o quitar los bloques directamente. Ademas pendiente mejorar estilo visual (cambiar estilo de ia) | Mayor | Maxi | 2026-09-15 | Maxi | Corregido
H-003 | PF-002 | La autenticacion de google no funciona | Bloqueante | Maxi | 2026-09-15 | Maxi | Verificado
H-004 | Reserva en pagina web | El formulario muestra datos no configurados o hardcodeados, como: 1. Todos los servicios dicen "Servicio Operativo" (si se va a mostrar una descripcion, que sea la que es configurada desde la configuracion de servicio) 2. Avisos e iconos con IA 3. Quitar placeholders innecesarios | Menor | Maxi | 2026-09-15 | Maxi | Verificado
H-005 |  | Cada vez que una sesion expira, y se intenta volver a acceder sale este error: Panel Administrativo Ha ocurrido un error inesperado. Inténtalo nuevamente. | Mayor | Maxi | 2026-09-15 | Maxi | Abierto
H-006 | PF-020 | Al hacer cambios en los bloques de horario de un especialista, el sistema se rompe y ya no permite reservar en ningun horario. Diagnostico de claude: Encontré la causa. No es un problema de plantillas/horarios — es un bug de CORS específico del endpoint de agenda en el backend de test. Lo que pasa: cada vez que la app pide bloques (/api/agenda?especialistaIds=...&desde=...&hasta=... en api-test.kinefitchile.com), el navegador bloquea la respuesta porque el header Access-Control-Allow-Credentials viene vacío en vez de true. Como la request va con credentials: include (para mandar la sesión), Chrome la descarta antes de que el frontend vea el dato. El componente no tiene un estado de error para este caso, así que simplemente no renderiza nada — ni bloques, ni "Horario Disponible", ni un mensaje de error. Por eso se ve "vacío" en vez de mostrar una falla. Cómo lo confirmé: recargué /panel/agenda sin tocar nada mío y quedó pillado en consola el fetch real de la app fallando así para hoy (15-09), para mañana (16-09, al hacer clic en Siguiente) y para una fecha a un mes (05-10, cambiando el date picker) — o sea, no es una fecha puntual, es todo el endpoint. Y no es un problema de CORS general del dominio: en la misma sesión, /api/especialistas y /api/bloqueos-agenda (mismo origen api-test.kinefitchile.com) cargan perfecto — el modal de Bloqueos abrió normal. Entonces el CORS está mal configurado solo en la ruta de agenda, no en el resto de la API. Por qué "de repente": las plantillas (Horario del Centro, Plantilla por Especialista) que estabas viendo están todas con datos válidos, así que no es que se haya roto la generación de horarios — es que el endpoint que trae los bloques ya generados dejó de responder correctamente al frontend. Puede ser un cambio reciente en el CORS/middleware del backend de test que tocó esa ruta puntual, o algo del deploy que cambió cómo se llama a /api/agenda justo cuando el resto sigue igual. Esto es 100% backend (config de CORS en api-test.kinefitchile.com para la ruta /api/agenda), no algo que se arregle en el frontend ni tocando plantillas/horarios de nuevo. | Crítico | Maxi | 2026-09-15 | Maxi | Corregido
H-007 | PF-031 | hallazgo raro donde se ingreso el bloque de 4 30 y 5 00, pero al volver al formulario para buscar los 2 bloques, aparece el de 4 30 pero no el de 5 00 | Mayor | Maxi | 2026-09-17 | Maxi | En corrección
H-008 | PF-031 | otro hallazgo respecto a como se registra una reserva web, ya que aparece como Manual y no como Web (que deberia ser el caso) | Mayor | Maxi | 2026-09-17 | Maxi | Verificado
H-009 |  | en los detalles, hay doble boton de cerrar, borrar uno de esos.Un detalle encontrado, al entrar en un detalle y recargar la pagina, el boton de cerrar en la parte superior no funciona, dejando al personal sin la posibilidad de salir del popup | Menor | Maxi | 2026-09-17 | Maxi | Verificado
H-010 |  | La pantalla de pago rechazado mantiene el estilo IA, cambiar al ya actualizado pagina de confirmacion | Menor | Maxi | 2026-09-17 | Maxi | Verificado
H-011 |  | Al intentar imprimir el comprobante de una venta, se intenta imprimir el popup entero, incluyendo botones, la idea es hacer un html simple sin estilos, que se dedique a mostrar la informacion. Ademas, hay que agregar un boton para descargar el comprobante en pdf (el mismo que se imprime) | Menor | Maxi | 2026-09-17 | Maxi | Verificado
H-012 | PF-057 | La funcionalidad de marcar como cambiar contraseña quedo antigua, pero hay que definir un correo y constraseña para que el nuevo especialista pueda acceder al panel | Mayor | Maxi | 2026-09-17 | Maxi | En corrección
H-013 |  | Al ingresar con la cuenta de un especialista concreto, no permite leer (403 forbidden) ningun otro registro hecho por otro especialista, esto no deberia pasar bajo ningun concepto | Bloqueante | Maxi | 2026-09-19 | Maxi | Verificado
H-014 |  | Buscador de creacion de una ficha no funciona, sino que hace un llamado a todos los documentos. Deberia de filtrar como corresponde y ademas mostrar antes el llamado a todos los documentos | Menor | Maxi | 2026-09-19 | Maxi | Corregido
H-015 |  | Al intentar abrir un documento de consentimiento en el detalle de un documento, se demora un tiempo considerable | Mayor | Maxi | 2026-09-19 | Maxi | Corregido
H-016 |  | Al momento de realizar una reserva, el aviso que indica seleccionar diferentes horarios es poco llamativo, lo cual puede causar confusión en una persona al pensar ¿Porque no me deja continuar?, como solución se puede poner una alerta más evidente de "Este servicio requiere 60 min (2 bloque(s) de 30 min)." como ejemplo. | Menor | Jhoan | 2026-09-19 | Maxi | Corregido
H-017 |  | Al filtrar la agenda por fecha, seleccionando el día en el calendario, se seleciona un día anterior al requerido | Mayor | Jhoan | 2026-09-19 | Maxi | Corregido
H-018 |  | Al momento de que se quiera registrar una ficha clinica, por intuición se deberia hacer por la sección de documentos de una reserva de agenda | Menor | Jhoan | 2026-09-19 | Maxi | Corregido
H-019 |  | Cuando se crea una nueva plantilla de fichas, al poner los datos de una sección no se logra ver los cambios que se hacen en caliente. | Menor | Jhoan | 2026-09-19 | Maxi | Abierto
H-020 |  | Al crear una reserva, con dos bloques consecutivos, se esta creando como reservas separadas, donde una tiene una ficha, y el otro se comporta de manera ideal. Al marcar como atendido.Actualmente no permite adjuntar una ficha a la reserva atendida, lo cual es un error. | Crítico | Jhoan | 2026-09-19 | Maxi | Corregido
H-021 |  | El Boton ir a la web cuando un especialista esta en el panel no deberia aparecer | Menor | Jhoan | 2026-09-22 |  | Abierto
H-022 |  | Al momento de reservar y que se requiera el inicio de sesión, cuando se inicia con credenciales (incluyendo google), ese inicio de sesión se pasa directamente como registrado, sin validar si tiene tu o telefono. | Crítico | Jhoan |  | Maxi | Abierto
H-023 | PF-102 | Una vez que se edita, aun sigue el botón de adjuntar, lo cual da una ilución falsa de que se puede editar y pero no lo hace. | Mayor | Jhoan | 2026-09-22 | Maxi | Abierto
H-024 |  | Al crear una plantilla un especialista no puede crear otro tipo de documento más que consentimiento, el admin si puede hacerlo | Crítico | Jhoan | 2026-09-22 | Maxi | Abierto
H-025 |  | Solo se puede iniciar sesión mediante las cuentas google, si se hace manual, no se manda ningun request. | Crítico | Jhoan | 2026-09-22 | Maxi | Abierto
H-026 |  | Se deberia quitar o editar un POS creado | Mayor | Jhoan | 2026-09-25 | Maxi | Abierto
H-027 |  | No existe la opción de eliminar plantillas | Mayor | Jhoan | 2026-09-25 | Maxi | Abierto
H-028 |  | Hay que evaluar que ocurre si como paciente uno se logea y los campos se completan, pero se cambiar el nombre y el convenio, que ocurrira con el registro luego? | Mayor | Maxi | 2026-09-27 | Maxi | Abierto
H-029 |  | Hay que evaluar si un especialista tambien puede configurar servicios | Menor | Jhoan | 2026-09-27 | Maxi | Abierto